Приложение 1

к постановлению

ТИК  Кировского

муниципального района

(с полномочиями ИКМО)

от 12 августа 2019 года №36/10

### ПЛАН-ГРАФИК

проведения работ по подготовке и использованию технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) при голосовании на выборах  депутатов совета депутатов муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области в единый день голосования

8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационно-разъяснительная работа |
|  | Размещение в печатных СМИ информации об использовании КОИБ на выборах | до 2 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Информирование представителей политических партий о проведении тренировки 8 сентября 2019 г. в помещениях для голосования | до 7 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Размещение плакатов с правилами голосования с использованием КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков | 7 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
| Методическое обеспечение |
|  | Тиражирование бланков актов для УИК, предусмотренных Инструкцией о порядке использования КОИБ | до 5 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО) |
| ПОДГОТОВКА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ И ПЕЧАТЕЙ УИК |
|  | Подготовка макетов избирательных бюллетеней в соответствии с действующим законодательством и требованиями Приложения 2 к Инструкции Проверка макетов на КОИБ | до 18 августа 2019 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тестовых тиражей избирательных бюллетеней (в количестве 10 штук каждого вида) Проверка тестовых тиражей избирательных бюллетеней на КОИБ | в сроки, согласованные с типографией | ТИК (ИКМО) Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление тиража избирательных бюллетеней Контроль качества изготовленных бюллетеней | в сроки, согласованные с типографией | ТИК (ИКМО) Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка макетов печатей УИК в соответствии с требованиями Приложения 1 к Инструкции | до 26 августа 2019 года | Фирма-подрядчик |
|  | Изготовление печатей УИК в соответствии с разработанными макетами | до 30 августа 2019 года | Фирма-подрядчик |
|  | Проверка качества изготовления печатей УИК | до 30 августа 2019 года | ТИК (ИКМО) Фирма-подрядчик |
| ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК, ТИК |
|  | Аренда помещения для организации учебного процесса (до 10 учебных мест) | до 22 августа 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Доставка КОИБ в учебные классы | до 26 августа 2019 года | фирма-подрядчик |
|  | Монтаж и настройка КОИБ в учебных классах для обучения операторов | до 26 августа 2019 года | Фирма-подрядчик |
|  | Подготовка учебных исходных данных в машиночитаемом коде и учебного ключевого носителя информации с исходными данными с настройкой на данные выборы, изготовление их тиража | до 26 августа 2019 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Подготовка макета учебного бюллетеня в соответствии с действующим законодательством и требованиями и Приложения 2 к Инструкции | до 26 августа 2019 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража учебных бюллетеней | до 26 августа 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Обеспечение учебного процесса расходными материалами (бумага для принтера, учебные бюллетени, учебные печати, учебные ключевые флэш-карты, учебная документация, канцелярские принадлежности и т.д.) | в течение учебного процесса | ТИК (ИКМО) (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Формирование учебных групп операторов КОИБ и составление графика их обучения | до 26 августа 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Обучение операторов КОИБ | с 26 по 28 августа 2019 года | Фирма-подрядчик |
|  | Проведение семинара для председателей УИК по методике применения КОИБ на выборах с демонстрацией работы КОИБ | до 30 августа 2019 года | Фирма-подрядчик ТИК (ИКМО) (при методической поддержке ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области) |
|  | Демонтаж КОИБ в учебных классах, упаковка в транспортную тару | до 31 августа 2019 года | Фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ из учебных классов на склады временного хранения | до 31 августа 2019 года | фирма-подрядчик |
| ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Обеспечение наличия в помещении для голосования электропитания для подключения КОИБ | до 5 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО), участковые избирательные комиссии |
| ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ КОИБ |
|  | Подготовка исходных данных в машиночитаемом коде и ключевого носителя информации с исходными данными для КОИБ на КСА ТИК | не позднее 6 сентября 2019 года | системные администраторы КСА ТИК ГАС «Выборы» при методической помощи сервисного центра ГАС «Выборы» |
|  | Изготовление тиража исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными | до 6 сентября 2019 года | системные администраторы КСА ТИК Фирма-подрядчик |
|  | Передача комплектов исходных данных в машиночитаемом коде и ключевых носителей информации с исходными данными участковым избирательным комиссиям | 6 сентября 2019 года | системные администраторы КСА ТИК |
| ДОСТАВКА КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ КОИБ В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ избирательных участкОВ |
|  | Аренда помещения для организации склада временного хранения КОИБ | не позднее 19 августа 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Доставка КОИБ со склада постоянного хранения на склад временного хранения | 19 – 22 августа 2019 года | фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ со складов временного хранения в помещения для голосования избирательных участков | не позднее 6 сентября 2019 года | фирма-подрядчик |
|  | Монтаж КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 7 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тестирование КОИБ в помещениях для голосования избирательных участков операторами КОИБ | 7 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Тренировка по использованию КОИБ при проведении выборов в тренировочном режиме с передачей на КСА ТИК, протоколов УИК, полученных на КОИБ. Доклад председателей УИК в ТИК о готовности КОИБ к выборам | 7 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии, системные администраторы КСА ТИК |
|  | Доклад ТИК в ИЦ Избирательной комиссии Ленинградской области о готовности КОИБ к выборам | 7 сентября 2019 года | Ответственные в ТИК (ИКМО) за организацию применения КОИБ, системные администраторы КСА ТИК |
| ОРГАНИЗАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОИБ |
|  | Обеспечение помещениями и транспортом для «горячей линии» технической поддержки | до 6 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО) |
|  | Организационно–техническое обеспечение выборов и оказание необходимой помощи операторам КОИБ – обеспечение работы «горячей линии» технической поддержки | 6-9 сентября 2019 года | Фирма-подрядчик |
| ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Подготовка КОИБ к работе в день голосования операторами КОИБ. Время подготовки КОИБ к работе: с 7:00 до 8:00 8 сентября 2019 года | 8 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования и консультирование избирателей по правилам голосования на КОИБ | с 8.00 до 20.00 8 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Получение на КОИБ протоколов УИК об итогах голосования и подписание их членами УИК (на бумажном и электронном носителях) | после 20.00 8 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в ТИК протоколов УИК об итогах голосования | 8 - 9 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Прием протоколов УИК об итогах голосования и ввод их в БД ГАС «Выборы» с машиночитаемого кода на бумажном носителе, а при невозможности – с электронного носителя | 8 – 9 сентября 2019 года | ТИК (ИКМО), системные администраторы КСА ТИК |
| ДЕМОНТАЖ КОИБ И ДОСТАВКА К МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ |
|  | Демонтаж КОИБ в помещениях для голосования и упаковка в тару после завершения выборов | 8 – 9 сентября 2019 года | участковые избирательные комиссии |
|  | Доставка КОИБ из помещений для голосования избирательных участков на склады временного хранения | 8 – 9 сентября 2019 года | фирма-подрядчик |
|  | Проверка комплектности и технического состояния (тестирование) КОИБ, доставленных на склады временного хранения | 10 – 13 сентября 2019 года | фирма-подрядчик |
|  | Доставка КОИБ со склада временного хранения на склад постоянного хранения | до 19 сентября 2019 года | фирма-подрядчик |